わーわーず25周年記念実行内容、反省点と次回提案

実行内容

2023年9月 MLでイベント開催の可否の案内で意見を求めた。

9/25 実施決定、実行委員を募集

11/2 実行委員を決定。もーりー、さち、カオリン、金兵衛。

11/12実行委員で打合せして、以下を提案して手伝っていただける方を募集

実施日を2024年10月27日（日）又は20日（日）とする。[11月以降は大会が多い。9月迄は暑いので]

内容：・フォトロゲイニング(日中開催)、・パーティー(同日夜開催)

手伝っていただける方

フォトロゲイニングの手伝い＝井口

パーティーの手伝い=はなてんちゃん、アッコちゃん、ゆかちゃん、まっちゃん、えんちゃん

12/30　1回目のフォトロゲイングスポット現地調査

1/12 １０人でグル－プＬIＮＥを作成

フォトロゲイングチームでグル－プＬIＮＥ(他の７名は参加ただくので情報を開示しない為)

パーティー会場候補を徐園として確認

6階宴会室、・パーテーションを外すことで1フロア貸切可。

・円卓14台につき7人掛けで100名ほど収容可能。

・15卓に8人掛けであれば最大120名収容可能。

・少しこじんまりしているものの1フロア貸切状態なので演奏しながら歌唱が可能。

　3月31日より予約可能。

打合せ用の会議室。センター会議室は３か月前に予約も先行予約は4か月前も１回取れず連合会館(１０００円)で実施

1/15役割分担、内容の第1案を決定し、MLに日時　２０２４年９月２９日（日）１４時～１６時ごろ、場所　徐園（じょえん）と流す

　フォトロゲイニングの地図の範囲を決定

1/16 スポットに渡船場も入れると決定

2/24フォトロゲイング要綱を実行委員に提示

3/2 視覚障がい者駅伝が11月4日にあることが判明

3/8　フォトロゲイング要綱をＭＬに流す。この時点では10月27日本命

　フォトロゲイニングをよく知らない人のための体験会を井口さんの伊丹のコースで行うことを提案

3/13 7回目（最後）のスポット調査

3/15 伊丹フォトロゲイング体験会を6月2日に決定

3/16 伊丹フォトロゲイング体験会案内をMLに流す

3/17 フォトロゲイニングの内容を決定

3/23パーティーで2万円、フォトロゲイニングで5万円で、今年度予算案を今月中ぐらいに出してもらえるようにお願い

3/25 パーティー会場を予約していた徐園から連絡があり、70人以上で六階の貸切会場の許可

4/12 カラーの地図利用にあたって、念のため、国土地理院に問合せ。不特定多数に提供するものには該当しないため、申請手続は不要で、出典を明示の上、ご利用可。要綱に、「電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成」と記載

4/14　総会で予算承認

5/4 フォトロゲイング地図を3Dプリンター提案も5/12に実例を触っていまひとつわからず断念

5/6 10月の日曜日は、全てイベント等で使用できないということが判明。フォトロゲイニングを9月8日15日22日一日使用先行予約で用紙を提出

　センター会議室は、3部屋あり、9月1日❌、8日⭕️、15日2部屋空いてる、22日9時から12時まで使用可能

という状況で、先行予約は、8日15日22日で一応申し込み

5/12 フォトロゲイング資料をほぼ完成する。

5/18 パーティー、フォトロゲイニング参加申し込みホーム案を藤井さんに作成していただきました。テスト開始

パーティー入金先をまっちゃんの銀行、ゆうちょ口座に決定

5/27 フォトロゲイングの開催日を9月8日に決定

・地図などの紙は、ガイドのみ配布と決定

・定期練習会で1時間体験ロゲを実施してアピールすることにする。(30分で実施)

MLでお知らせして受付スタート。8月11日受付締め切りとする。

５／２９あっこちゃんから、長居フォトロゲイニングスポット候補提案

6/2 伊丹フォトロゲイング体験会

6/3 視覚障がい者が事前にコースを検討できるように、スポットの方角、距離、得点、説明をMLに流す。

　１回１０個ずつ１１回に分けて流した。

6/9 長居フォトロゲイングスポット位置を確認。

6/15 徐園から連絡があり、9月から価格改定のため、最もお安いコースが6千円。

6/19~ 長居フォトロゲイング実施

6/23 記念品のコップ120個注文

まちゃるさんに2曲演奏を依頼

7/1 中山さんにパーティーでわーわーずのあゆみについて話して欲しいとお願い、快く引き受けてくれました。

7/2 フォトロゲイニングの主要駅の方向と距離をMLに流す。

7/7 中山さんからフォトロゲを行う際の保険について、社会福祉協議会で行事保険があり、20周年の時はムックさんが手続きしたことを確認。

7/9 行事保険の資料と申込書を取り寄せ、一人当たりの掛け金が134円なので参加者が100人の場合は13,400円

7/11 アマゾンでビニール袋１００枚を購入、１３９９円

　A3印刷代は1枚８０円

7/18 レクレーション保険について、ムックさんから連絡があり、フォトロゲの責任者の名前・生年月日・(おおよその)当日の参加人数がほしい

7/22 ムックさんからフォトロゲの保険の見積もり。三井住友で死亡500万円、入院5,000円、通院3,000円。70人として2,411円。最低でも10日前までの申し込み

7/23 各スポットの最寄り駅名と駅までの距離をMLで公開。閉業を確認でした店は外し、1店は代わりに近くの店を追加

7/24 まっちゃんの指摘で、一部スポットの方角などを訂正

7/25 もーりーさん、パーティーの台本作成

7/28 フォトロゲイニングの証拠写真は角度は気にせず、そのスポットとわかればOKとする。

7/29　フィニッシュは、備え付けの時計のみ時刻が分かるように撮影とする。

8/11　フォトロゲイニングの個人申し込み者のチーム編成。ガイドが足りず、追加参加者募集。

8/19　徐園。乾杯から2時間で退出。16時30分に全員ホールから退出を確認。

8/20 フォトロゲイニング、追加参加を含めて、チーム編成してMLに流す。

8/25 フォトロゲイニングの地図、写真の袋詰め。

8/26 フォトロゲイニングの位置の名称と地図をMLで公開。

8/28 フォトロゲイニングの最終チーム編成。人数確定、保険手配。

9/3　フォトロゲイニングの地図の位置にミス、訂正して再度印刷で決定。

9/8 フォトロゲイニング。8時45分にセンター前に集まってもらって受付。10時少し前にスタート。

9/29 パーティー。13時半から受付。14時開演。14時半乾杯。16時半閉演

反省点

全般

　LINEでやり取りしたが、メールの方が良かった。ＬＩＮＥだと1文字1文字確認できないし１行ずつの確認もできない。パソコンに転送して確認した。　→　実行委員のみのメーリングリストを作って連絡するのが良い。グループＬＩＮＥは小さな連絡に使う。

フォトロゲイング

10月の会議室があいてなく、フォトロゲイニングが9月になって暑すぎた。　→　11～3月のマラソンシーズンをはずすなら、ランニングイベントは4月か5月開催が良い。そのため、予算は前年の2028年4月に確保し、5月に実行委員会を立ち上げるのが良い。

フォトロゲイングのスポットを歩く人でもすぐにあるように多くしたが、多くしすぎてチェック漏れで一部に記載ミスがあった。→　ダブルチェックは必要。

58スポットぐらいで5km四方ぐらいなら十分チェックできて良かったかと思われる。

8時45分にセンター前に集まってもらって受付したが、8時45分迄門が開かないので歩道にあふれて他の方に迷惑をかけた。→　８時４５分以降に来てもらい、９時にセンター内会議室に集まって受付で開始すべきだった。

メーリングリストへの案内に誤字があった。　→　投稿前に再確認をしましょう。

最近にはいられた方はメーリングリストに入れていない為行事自体を知らない人がいて当日も普通の練習会と思ってきた人が２名いた。チームの空きがあり加わって参加してもらえた。　→　早急に全員が入れるメーリングリストに移行すべきである。

パーティー

　タイムスケジュールが甘くて、中山さんにはわーわーずの歩みを乾杯後に話してもらうことになってしまった。食事開始していたが中山さんのテーブルの方は遠慮して食事を開始していなかった。　→　当初予定尾通りに乾杯前に事前の話を終わらせれるスケジュールにして話す内容を担当者に確認しておく。30周年で当初から話をするとさらに長くなるので。

あいさつ、わーわーずのあゆみの話も全て事前のお願いより長かった。　→　乾杯前の時間をもっと多くとるスケジュールのするのも案だが、時間管理も必要（チンと鐘を鳴らすとか)

受付では名前を探すのに時間がなかった　→　名前は本名のフルネームにして５０音順でかいておく

提案

30周年イベントは少なくともランニングイベントとパーティーは開催することにしておく。

前年の2028年4月の総会で実行委員の募集をし、イベントに使える予算も決めておく

2028年5月に実行委員を決定して、打合せを開始する。

ランニングイベントを2029年4月(か5月)に実施。2028年12月に会議室を予約して取れた日に実施。

パーティーは8月頃がいいと思われる。140人ぐらい入れる場所を見つけておく。

ランニングイベントの提案

　6時間リレーマラソン（以前の共生共走リレーマラソンのようなもの）を長居公園で9時半から15時半で実施。

　　個人で申し込んでもらって、実力が偏らないように1チーム6名程度で編成(１５時半を越えると新しい周回に入らない)

長居公園1周タイムトライアル

　ウォーキングの人も含めて、実力により４～５組に分けて、タイムトライアル

　2周の部門とかも入れてもいいかも

フォトロゲイングなど以前に実施したもの

その他

　視覚障がい者に希望がないか聞いてみる。

パーティーの提案

　挨拶は、事前に打ち合わせして、時間を決めてスケジューリングをする。

　　受付名簿の名前は本名のフルネームにして５０音順でかいておく

受付には担当以外に自由に動けるガイド3名配置する

最後に残っている人がいないかトイレなどを確認する担当者を決めておく

　受付の席順は事前にメーリングリストに流す。

　受付に十分時間をかけられる会場があればその方が良い。集まっていく人はやや遅めにするのもいいかも。

　当日に実行委員全員が把握できる連絡先を作っておく。実行委員以外だとメーリングリストに投稿いただく。電話連絡などを受けた場合はその人がすぐにグループLINEに投稿するなど。

　料理が取り分けで気を使うという方がいて弁当の方が良かったという意見があるので検討する。

席決めはベテランがいないとできないので実行委員にベテランは必要。

　最後歌は次回も実施。歌詞を配っておく。

以上